## Hoja 1
Organización de Actividades
N° | Actividad | Equipo | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Duracion(dias)
|  |  | L | M | MS | J | V | L | M | MS | J | V | L | M | MS | J | V | L | M | MS | J | V | L | M | MS | J | V | L | M | MS | J | V | L | M | MS | J | V | L | M | MS | J | V
Acondicionamiento físico
1 | Evaluar las condiciones del espacio físico. | Evaluador Fisico | [40 empty] | 1 | bar: Semana 1 L
2 | Diseñar la distribución de los equipos. | Evaluador Fisico | [40 empty] | 1 | bar: Semana 1 M
3 | Adecuación del espacio físico. | Evaluador Fisico | [40 empty] | 3 | bar: Semana 1 MS to Semana 1 V
Proceso de instalación
5 | Intalacion de cableado de red y servidores | Administrador de Redes | [40 empty] | 3 | bar: Semana 2 L to Semana 2 MS
6 | Instalación de tarjetas de audio | Administrador de Audio/Video | [40 empty] | 3 | bar: Semana 2 J to Semana 3 L
7 | Instalación de Pc's | Administrador de Pc | [40 empty] | 3 | bar: Semana 3 M to Semana 3 J
8 | Instalacion de micrófonos | Administrador de Audio/Video | [40 empty] | 3 | bar: Semana 3 V to Semana 4 M
Realizacion de pruebas
9 | Realización de las pruebas de tarjetas de audio | Administrador de Audio/Video | [40 empty] | 3 | bar: Semana 4 MS to Semana 4 V
10 | Analisis de los resultados de las pruebas | Administrador de Audio/Video | [40 empty] | 1 | bar: Semana 5 L
11 | Realización de las pruebas de Pc's | Administrador de Pc | [40 empty] | 3 | bar: Semana 5 M to Semana 5 J
12 | Analisis de los resultados de las pruebas | Administrador de Pc | [40 empty] | 1 | bar: Semana 5 V
13 | Realización de las pruebas de microfonos | Administrador de Audio/Video | [40 empty] | 3 | bar: Semana 6 L to Semana 6 MS
14 | Analisis de los resultados de las pruebas | Administrador de Audio/Video | [40 empty] | 1 | bar: Semana 6 J
Capacitacion de personal
15 | Capacitación del personal en IT | Capacitador | [40 empty] | 10 | bar: Semana 6 V to Semana 8 J
Puesta en marcha
16 | Operación del sistema instalado y probado | Administrador del Sistema | [40 empty] | 6 | bar: Semana 6 V to Semana 8 L
17 | Realzación de pruebas | Administrador del Sistema | [40 empty] | 2 | bar: Semana 8 M to Semana 8 MS
18 | Analisis de resultado | Administrador del Sistema | [40 empty] | 2 | bar: Semana 8 J
19 | Arranque del sistema | Administrador del Sistema | [40 empty] | 1 | bar: Semana 8 V
DURACIÓN TOTAL DE DIAS | [42 empty] | 40